## GESTÂO DE CUSTOS
GESTÃO DE CUSTOS DO PROJETO
Categoria de Custo | Item/Descrição do Custo | Unidade de Custo | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Custo Total (R$)
I. Desenvolvimento e Implementação
| Desenvolvedor Sênior (Criação e Integração) | Hora | 150 | 160 | 24000
| Designer UX/UI (Layout e Visualização da Dashboard) | Hora | 100 | 40 | 4000
| Analista de Dados (Estruturação e Validação de KPIs) | Hora | 120 | 60 | 7200
| Gerente de Projeto (Coordenação e Comunicação) | Projeto | 8000 | 1 | 8000
| Subtotal Desenvolvimento: |  |  |  | 43200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
II. Infraestrutura e Licenças (Anual)
| Servidor Cloud (Hospedagem da Dashboard - AWS/Azure/GCP) | Mês | 450 | 12 | 5400
| Licença de Software de BI (Ex: Power BI Pro, Tableau Creator) | Usuário/Ano | 1500 | 3 | 4500
| API/Integração de Dados (Custo de volume de dados) | Mês | 200 | 12 | 2400
| Subtotal Infraestrutura/Licenças (Anual): |  |  |  | 12300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
III. Operacional e Manutenção (Mensal)
| Suporte Técnico (Resolução de Bugs/Dúvidas) | Mês | 1200 | 1 | 1200
| Atualização de Dados e Relatórios (Manutenção do fluxo ETL) | Hora | 150 | 8 | 1200
| Treinamento de Usuários (Sessões de Capacitação) | Sessão | 500 | 2 | 1000
| Subtotal Operacional (Mensal): |  |  |  | 3400
--- | --- | --- | --- | --- | ---
TOTAL ESTIMADO DO PROJETO (Desenvolvimento + 1 Ano de Infra) |  |  |  |  | 55500

## WBS-DETALHADA
WBS - DETALHADA DO PROJETO
Nível | ID WBS | Pacote de Trabalho/Atividade Principal | Entregáveis Chave (Nível 3)
1.0 | 1.0 | INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO
2.0 | 2025-01-01 | Termo de Abertura e Kickoff | Documento Project Charter assinado.
2.0 | 1.2 (A) | Levantamento de Requisitos e KPIs (10 dias)
3.0 | 2001-02-01 | Reunião de escopo com stakeholders da Canolli.food. | Ata de reunião com priorização de metas.
3.0 | 2002-02-01 | Documentação dos Indicadores Chave de Performance (KPIs). | Lista final de KPIs aprovada.
3.0 | 2003-02-01 | Mapeamento das fontes de dados (PDV, Estoque, CRM). | Documento de Mapeamento de Fontes.
2.0 | 2.0 | DESIGN E ARQUITETURA
2.0 | 2.1 (C) | Configuração da Infraestrutura Cloud (5 dias)
3.0 | 2001-01-02 | Configuração do ambiente de servidor (staging e produção). | Servidores provisionados e testados.
3.0 | 2.2 (B) | Projeto de UX/UI e Design (15 dias) - CRÍTICO
3.0 | 2001-02-02 | Criação de wireframes de baixa fidelidade para 3 painéis (Vendas, Operações, Clientes). | Protótipos de wireframes aprovados.
3.0 | 2002-02-02 | Elaboração do design visual (cores, tipografia, identidade visual). | Guia de Estilo da Dashboard.
3.0 | 2003-02-02 | Protótipo de alta fidelidade (mockup interativo). | Mockup final aprovado pela Canolli.food.
2.0 | 3.0 | DESENVOLVIMENTO DE DADOS (BACKEND)
2.0 | 3.1 (D) | Limpeza e Preparação dos Dados (ETL) (10 dias)
3.0 | 2001-01-03 | Extração inicial de dados (histórico). | Cópia inicial dos dados brutos.
3.0 | 2002-01-03 | Criação das regras de transformação e limpeza (ETL). | Código ETL documentado e testado.
3.0 | 3.2 (E) | Criação das Conexões e Banco de Dados (5 dias)
3.0 | 2001-02-03 | Configuração do Data Warehouse/Data Mart (se aplicável). | Estrutura do banco de dados criada.
3.0 | 2002-02-03 | Teste de conexão e carregamento (Load) dos dados limpos. | Dados carregados e validados.
2.0 | 4.0 | DESENVOLVIMENTO (FRONTEND)
2.0 | 4.1 (F) | Desenvolvimento da Dashboard (Visualização) (10 dias) - CRÍTICO
3.0 | 2001-01-04 | Construção dos painéis de Vendas e Operações. | Painéis Vendas e Operações prontos no ambiente de teste.
3.0 | 2002-01-04 | Criação dos filtros e interatividade conforme protótipo. | Funcionalidades de navegação e filtros implementadas.
3.0 | 2003-01-04 | Testes unitários do desenvolvedor (verificação de fórmulas e cálculos). | Relatório de Testes Unitários.
2.0 | 5.0 | ENTREGA E FECHAMENTO
2.0 | 5.1 (G) | Testes e Homologação (UAT) (10 dias) - CRÍTICO
3.0 | 2001-01-05 | Criação de cenários de teste junto à Canolli.food. | Roteiro de Testes UAT.
3.0 | 2002-01-05 | Execução dos Testes de Aceitação do Usuário (UAT). | Log de bugs e correção (Bug Fix).
3.0 | 2003-01-05 | Aprovação formal da Dashboard (Go/No-Go). | Documento de Aceitação Final Assinado.
2.0 | 5.2 (H) | Treinamento e Implantação (5 dias) - CRÍTICO
3.0 | 2001-02-05 | Instalação e configuração final no ambiente de produção. | Dashboard rodando em produção.
3.0 | 2002-02-05 | Sessões de treinamento para usuários-chave. | Material de treinamento e lista de presença.
3.0 | 2003-02-05 | Revisão e encerramento do Projeto. | Relatório de Lições Aprendidas e Fechamento Administrativo.

## REDE PERTCPM
REDE DE PRECEDENCIA DE ATIVIDADES
ID | Atividade | Atividade Predecessora | Duração Estimada (te​)
A | Levantamento de Requisitos e KPIs | Nenhuma | 10 dias
B | Projeto de UX/UI (Layout) | A | 15 dias
C | Configuração da Infraestrutura Cloud | Nenhuma | 5 dias
D | Limpeza e Preparação dos Dados (ETL) | A | 10 dias
E | Criação das Conexões e Banco de Dados | C | 5 dias
F | Desenvolvimento da Dashboard (Visualização) | B, D, E | 10 dias |  | DIAGRAMA DE PRECEDENCIA DO PROJETO
G | Testes e Homologação com Usuários-Chave | F | 10 dias
H | Treinamento da Equipe e Implantação | G | 5 dias
D
[6 empty] | 10 | 10
| CAMINHO CRÍTICO | A - B - F - G - H |  |  |  | total | 20
| FOLGAS |  |  | A |  | B |  | F |  | G |  | H
| C = 35 |  |  | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 35 | 10 | 45 | 5
| E = 30 |  |  | total | 10 | total | 25 | total | 35 | total | 45 | total | 50
D = 20
|  |  |  | C |  | E
|  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | total | 5 | total | 10

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
ID WBS | Pacote de Trabalho/Atividade Principal | Duração (Dias Úteis) | Dependência (Predecessora) | Início Planejado (Dia) | Término Planejado (Dia) | Status Crítico
1.0 | INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO | 10 | Nenhuma | 0 | 10 | CRÍTICO
1.2 (A) | Levantamento de Requisitos e KPIs | 10 | Nenhuma | 0 | 10 | CRÍTICO
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2.0 | DESIGN E ARQUITETURA | 25 | 1.2 (A) | 10 | 25 | CRÍTICO
2.1 (C) | Configuração da Infraestrutura Cloud | 5 | Nenhuma | 0 | 5 | Não Crítico
2.2 (B) | Projeto de UX/UI e Design | 15 | 1.2 (A) | 10 | 25 | CRÍTICO
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.0 | DESENVOLVIMENTO DE DADOS (BACKEND) | 15 | 1.2 (A) / 2.1 (C) | 10 | 25 | Não Crítico
3.1 (D) | Limpeza e Preparação dos Dados (ETL) | 10 | 1.2 (A) | 10 | 20 | Não Crítico
3.2 (E) | Criação das Conexões e Banco de Dados | 5 | 2.1 (C) | 5 | 10 | Não Crítico
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4.0 | DESENVOLVIMENTO (FRONTEND) | 10 | 2.2 (B), 3.1 (D), 3.2 (E) | 25 | 35 | CRÍTICO
4.1 (F) | Desenvolvimento da Dashboard (Visualização) | 10 | 2.2 (B), 3.1 (D), 3.2 (E) | 25 | 35 | CRÍTICO
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5.0 | ENTREGA E FECHAMENTO | 15 | 4.1 (F) | 35 | 50 | CRÍTICO
5.1 (G) | Testes e Homologação (UAT) | 10 | 4.1 (F) | 35 | 45 | CRÍTICO
5.2 (H) | Treinamento e Implantação | 5 | 5.1 (G) | 45 | 50 | CRÍTICO
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOTAL | PROJETO CONCLUÍDO |  |  | 0 | 50 | 50 DIAS

## PLANO DE QUALIDADE
PADRÕES E METAS DE QUALIDADE
Área de Qualidade | Padrão / Métrica | Nível de Aceitação | Atividade de Verificação (WBS)
Acuracidade dos Dados | Porcentagem de divergência entre os dados brutos de origem e os dados apresentados na Dashboard. | Máximo de 0,1% de divergência (99,9% de acuracidade)3. | Testes de Conexão e Carregamento (3.2.2); Testes UAT (5.1).
Performance do Carregamento | Tempo que a Dashboard leva para carregar completamente após a aplicação de filtros. | Carregamento total em até 5 segundos. | Testes de Stress e Performance (durante 5.1).
Usabilidade (UX/UI) | Nível de satisfação dos usuários-chave com o layout, navegação e intuitividade dos filtros. | Mínimo de 80% de satisfação (medido via checklist no UAT). | Homologação com Gerente de Vendas (5.1).
Integridade Funcional | Percentual de funcionalidades (filtros, gráficos, botões) operando conforme o Mockup de Alta Fidelidade. | 100% de conformidade com o Mockup aprovado4. | Testes Unitários e UAT (4.1.3 e 5.1).
CONTROLE DE QUALIDADE
Atividade de Controle | Executado por | Foco | Frequência / Fase de Execução
Teste de Validação de Dados (TVD) | Analista de Dados (Dashtech) | Comparação da amostra de dados brutos com a amostra de dados carregados (99,9% acuracidade)9. | Após a conclusão da Carga de Dados (3.2.2).
Testes de Aceitação do Usuário (UAT) | Gerente de Vendas e Usuários-Chave (Canolli.food)10101010. | Funcionalidade da Dashboard, usabilidade e se os relatórios atendem aos objetivos (Vendas e Operacional)11. | Durante a Fase 5.1 (Homologação).
Revisão de Saída (Ex-post) | Gerente de Projeto (Dashtech)12. | Verificação final se todas as restrições (prazo e orçamento) 13 e premissas foram cumpridas. | Encerramento do Projeto (5.2.3).

## ANALISE DOS STAKEHOLDERS
ANALISE DOS STAKEHOLDERS
Stakeholder (ID) | Empresa | Cargo/Função | Poder de Influência (1-5) | Nível de Interesse (1-5) | Categoria (Matriz PxI) | Expectativas no Projeto | Estratégia de Engajamento
STK01 | Dashtech | Gerente de Projeto | 5 (Alto) | 5 (Alto) | Gerenciar de Perto | Cumprimento do escopo e prazo (50 dias). | Comunicação Diária/Semanal (Status Report).
STK02 | Dashtech | Equipe de Desenvolvimento/Analista | 3 (Médio) | 5 (Alto) | Manter Informado | Requisitos claros (A) e dados limpos (D). | Reuniões técnicas diárias (stand-ups).
STK03 | Canolli.food | CEO / Sponsor (Cliente) | 5 (Alto) | 5 (Alto) | Gerenciar de Perto | Dashboard que aumente a lucratividade e o controle. | Reuniões de Status (Marco) e Relatórios Executivos.
STK04 | Canolli.food | Gerente de Vendas / Operações | 4 (Alto) | 5 (Alto) | Gerenciar de Perto | Dashboard intuitiva para tomada de decisão diária. | Participação ativa no Design (B) e Homologação (G).
STK05 | Canolli.food | Equipe de TI / Suporte de Dados | 4 (Alto) | 3 (Médio) | Manter Satisfeito | Que a integração de dados seja eficiente e não sobrecarregue o sistema legado. | Reuniões técnicas na Fase 3.0 (Desenvolvimento de Dados).
STK06 | Canolli.food | Usuários Finais (Operação) | 2 (Baixo) | 4 (Alto) | Manter Informado | Treinamento adequado (H) e facilidade de uso da ferramenta. | Treinamento e documentação clara.

## GESTÃO DE RISCOS
PLANO PARA GESTÃO DE RISCOS DO PROJETO
ID | Risco | Categoria | Causa Raiz | I | P | Nível de Risco (I x P) | Estratégia de Resposta | Ação de Mitigação/Contingência | Proprietário
R01 | Atraso na liberação de dados (Caminho Crítico) | Cronograma / Fonte de Dados | Equipe de TI da Canolli.food tem alta carga de trabalho e prioriza outras demandas. | 5 | 4 | 20 (Alto) | Mitigar | Definir um SLA (Acordo de Nível de Serviço) formal no Project Charter para o tempo de resposta da TI; Escalar imediatamente ao Sponsor (CEO). | GP Dashtech
R02 | Dados Inconsistentes ou Faltantes | Qualidade / Escopo | O sistema legado da Canolli.food não registra todas as informações necessárias para os KPIs acordados. | 4 | 5 | 20 (Alto) | Mitigar / Aceitar | Realizar uma auditoria de dados antecipada (durante a atividade A); Se o dado for irrecuperável, renegociar o KPI com o cliente (aceitação). | Analista de Dados
R03 | Prototipagem de UX/UI Recusada | Escopo / Design | O Gerente de Vendas (Stakeholder-chave) muda de ideia sobre o layout da dashboard após o início do desenvolvimento (F). | 4 | 3 | 12 (Médio) | Mitigar | Obter a aprovação formal (assinada) do Mockup de Alta Fidelidade (2.2.3) antes de iniciar a Atividade F. | GP Dashtech
R04 | Indisponibilidade de Licenças de BI | Custo / Recurso | Canolli.food atrasa a compra das licenças necessárias (Power BI/Tableau) por questões orçamentárias internas. | 3 | 3 | 9 (Médio) | Transferir | Incluir a compra de licenças como uma Premissa e um marco de pagamento no contrato; Monitorar a situação semanalmente com o Sponsor. | GP Dashtech
R05 | Erro Crítico no Ambiente Cloud | Técnico / Infraestrutura | Falha de servidor ou erro de configuração no ambiente AWS/Azure (C). | 3 | 2 | 6 (Baixo) | Contingência | Assegurar a configuração de backups automáticos e ter um ambiente de staging separado do ambiente de produção. | Equipe Técnica