## Planilha1
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7
Risco | Gravidade (G) (1-5) | Urgência (U) (1-5) | Tendência (T) (1-5) | Prioridade GUT (G×U×T) | Ação Prioritária
Falha Crítica no Servidor | 5 | 4 | 3 | 60 | Alta (Prioridade máxima)
Aumento inesperado no preço da matéria-prima | 3 | 2 | 4 | 24 | Média
Perda de Membro-Chave | 4 | 5 | 3 | 60 | Alta (Prioridade máxima)
Atraso na Entrega | 2 | 3 | 5 | 30 | Média/Alta
Erro de Comunicação | 1 | 1 | 2 | 2 | Baixa